## Slide 1
TENCENT RHINO-BIRD OPEN SOURCE TALENT PROGRAM
腾讯犀牛鸟开源人才计划
YOLO-Master
实战课题大纲
6 条研究主线 · 17 个课题槽位 · 8.14–9.14 开源实战
筹备会终审版 · 2026.08.21
P0 基线：YOLO-Master-v26.08@43d4011；HEAD 课题锁定 57b9ea3
指导老师：isLinXu(林旭)
Notes: 各位同学晚上好。今天我们正式启动腾讯犀牛鸟开源人才计划 YOLO-Master 实战课题的筹备。当前方案一共包含六条研究主线、十七个课题槽位，实践周期是八月十四日到九月十四日。今晚我们不追求把所有题都讲成论文，而是要把每个题的真实边界、最低交付和开工条件讲清楚。代码验收默认基于稳定版本，研究性能力则按登记的 HEAD commit 执行。

## Slide 4
PROGRAM LOGIC
目标：每组带着可运行的 P0 方案离场
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
02
01
组队与 Owner
主责 / 协作 / 导师接口
02
主选 + 备选
P0 闭环 / P1 贡献 / 降级
03
基线与资源
tag/commit / GPU / 数据 / 24h 冒烟
17 题是候选池：只开放有人、有资源、有 P0 的课题。
散会形成《课题登记表》、GPU 排期与 8.24 冒烟清单。
Notes: 今晚的目标非常具体，不是听完十七个题目以后回去慢慢想，而是每个小组都要带着一个能够运行的 P0 方案离场。第一，要确定 Owner、协作成员和导师接口。第二，要确定一个主选题和一个备选或者降级方向。第三，要登记代码版本、GPU、数据和二十四小时冒烟任务。十七个题目只是候选池，只有同时具备负责人、资源和可执行 P0 的题目才正式开放。散会以后，我们要形成课题登记表、GPU 排期和八月二十四日前的冒烟清单。

## Slide 5
PORTFOLIO
六条主线覆盖从算法创新到开源工程化
选题时先看“想训练什么能力”，再看算力与工程边界。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
03
A
对标 YOLO26
3 题
NMS-free · STAL · Export Gap
B
开放世界
2 题
文本条件路由 · 自动标注数据引擎
C
应用竞赛式
3 题
VisDrone 擂台 · OBB × DOTA · 工业 V-PEFT
D
大模型时代
3 题
DINOv3 冻结适配 · Foundation KD · F11 路由蒸馏
E / F
社区影响力 / WebUI
3 + 3 题
社区工具与复测 · YOLO-Master Studio
* 17 题是候选池，不要求全部开放；WebUI 复用现有 app.py 与 Agent Skill。
Notes: 整个课题池分为六条主线。 A 组对标 YOLO26，做端到端检测、STAL 和导出量化。 B 组面向开放世界，研究文本条件路由和自动标注数据引擎。 C 组强调真实应用，包括 VisDrone 擂台、统一MoT 和工业 V-PEFT。 D 组复用基础模型，做冻结适配、蒸馏和路由知识蒸馏。 E 组面向社区影响力，做插件、严谨复测和路由可视化。 F 组是新增的 WebUI 工程化方向，共建 YOLO-Master Studio。 选题时不要只看题目是否前沿，要先看自己希望训练哪类能力，再看算力和工程边界。

## Slide 6
REPOSITORY FACTS
先冻结代码基线：Release 用于验收，HEAD 用于研究
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
04
01
稳定基线
YOLO-Master-v26.08 @ 43d4011
Ultralytics 8.4.101 / YOLO26；377 passed · 1 xfailed
02
当前 main
main @ 57b9ea3
2026-08-21 HEAD；新增能力必须锁 commit 并重跑测试
03
成熟度边界
Release 对齐 detect/seg/pose
7 分支是代码表面；其余需配套标签；unified OBB 不支持
04
HEAD 研究能力
Foundation / F11 / one-to-one / diagnostics
可用接口≠已验证精度；无匹配 artifact 不宣称精度/延迟
05
统一规则
P0 默认稳定 tag
仅题目必须依赖 HEAD 才切换；所有组登记 tag/commit
Notes: 这里先统一代码口径。稳定验收基线是 YOLO-Master v26.08，对应 commit 四三 d 四零一一；当前研究主线锁定到八月二十一日的 HEAD。Release 适合复现 detect、seg 和 pose 的稳定闭环，HEAD 包含 Foundation、F11、one-to-one 和 diagnostics 等研究能力。但请注意，代码里出现接口，不等于已经有可信精度和延迟结论；没有匹配的权重、配置和测试证据，就不能对外宣称能力。所有小组必须登记 tag 或 commit。P0 默认使用稳定 tag，只有课题确实依赖新能力时才切换 HEAD，并重新跑测试。

## Slide 7
TOPIC WAVES
8.21 冻结共同底座，8.24 后才进入并行攻坚
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
07
8.14–8.20
已过/8.21 追认：组队、仓库熟悉、数据与算力清单；缺项写入风险。
8.21–8.24
散会即锁：Owner、主/备选、tag/commit、P0、GPU、数据；完成 24h 冒烟。
8.25–8.31
已开放课题产出首个可比数字；跨组基础设施开始复用。
9.01–9.07
集中中期演示：端到端分支、路由蒸馏、量化与数据折扣统一评审。
9.08–9.12
研究课题补多 seed 与消融；工程课题补兼容性、脚本和 README；PR 进入冻结。
9.13–9.14
提交配置、复现命令、报告、Demo 与 PR；统一答辩并按 P0/P1/P2 验收。
跨组依赖：E3→B1/D1/A3；E1↔E2；A2→C1；D2→F11；B2→C1；A3↔E1。
Notes: 当前已经进入第二阶段，剩余二十四天要完成完整证据链。第一阶段八月十四日到二十日已经过去，今晚需要追认组队、仓库熟悉和资源清单。八月二十一日到二十四日冻结题目、commit、GPU 和数据，并完成二十四小时冒烟。八月二十五日到三十一日必须出现首个可比数字。九月一日到七日做中期演示和消融设计。九月八日到十二日补多 seed、参数扫描并冻结 PR。九月十三日到十四日提交报告、Demo 和答辩。请大家记住六个门禁：二十一日登记、二十四日冒烟、三十一日首轮、九月七日中期、十二日冻结、十四日答辩。

## Slide 8
EVIDENCE CONTRACT
P0 是结项底线，P1 是优秀候选线，P2 是激励提名加分项
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
05
P0
结项底线
跑通闭环、结果可信、证据可复现
P1
优秀候选
机制成立、指标达线、形成可评审贡献
P2
提名加分
泛化/分析/发布，形成额外影响力
内部技术分级；最终“通过/优秀”以官方评审为准
✓
复现命令 + 配置 + tag/commit
✓
≥3 seed 或单 seed 局限声明
✓
测试/消融/已知局限
✓
可评审的 PR 或正式 issue
Notes: 证据契约：P0、P1、P2 怎么理解
建议耗时 1 分 00 秒
逐字稿
P0、P1、P2 是我们内部的技术分级，不是对官网通过和优秀标准的机械映射。 P0 是结项底线，要求闭环跑通、结果可信、证据可复现； P1 是优秀候选线，要求机制成立、指标达到课题设定，并形成可评审的贡献； P2 是额外加分，包括泛化分析、工具发布或者社区影响力。无论做到哪一级，都必须提供复现命令、配置和代码版本；提升或下降要有多 seed，或者明确声明单 seed 局限；PR 需要测试、消融和已知局限。最终是否通过、是否优秀，以计划官方评审为准。

## Slide 9
PRACTICE CALENDAR
8.21 起进入 W2：补齐开题冻结，剩余 24 天交付证据链
W1 已过，不追责但必须追认；8.24 前完成环境与最小冒烟。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
06
W1
8.14–8.20
资料 / 组队 / 仓库熟悉（8.21 追认）
W2
8.21–8.24
冻结题目 / commit / GPU / 数据；24h 冒烟
W3
8.25–8.31
首轮全量 / 双周详报 / 首个可比数字
W4
9.01–9.07
中期演示 / 机制分析 / 消融设计
W5
9.08–9.12
多 seed / 参数扫描 / PR 冻结
W6
9.13–9.14
结项报告 / Demo / 答辩与验收
关键门禁：8.21 冻结登记；8.24 冒烟；8.31 首轮；9.07 中期；9.12 冻结；9.14 答辩。
Notes: [Sources]
- 用户确认的实战周期：2026-08-14 至 2026-09-14。
- 六阶段任务内容依据用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版）》压缩映射。 当前已经进入第二阶段，剩余二十四天要完成完整证据链。第一阶段八月十四日到二十日已经过去，今晚需要追认组队、仓库熟悉和资源清单。八月二十一日到二十四日冻结题目、commit、GPU 和数据，并完成二十四小时冒烟。八月二十五日到三十一日必须出现首个可比数字。九月一日到七日做中期演示和消融设计。九月八日到十二日补多 seed、参数扫描并冻结 PR。九月十三日到十四日提交报告、Demo 和答辩。请大家记住六个门禁：二十一日登记、二十四日冒烟、三十一日首轮、九月七日中期、十二日冻结、十四日答辩。

## Slide 10
THEME A
对标 YOLO26
把训练与部署的新机制装进 yolo-master
01
A1 NMS-free
02
A2 STAL
03
A3 Export Gap
08
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。
- 章节背景复用封面生成主视觉。 课题不是十七条彼此独立的流水线。今晚先锁定共同底座，包括 Owner、主备选、代码版本、P0、GPU 和数据。八月二十四日以后，各题才进入并行攻坚，并在月底给出首个可比数字。中期评审重点看端到端闭环、路由蒸馏、量化和自动标注折扣等机制证据。后半程，研究题补多 seed 和消融，工程题补兼容性、脚本和 README。跨组之间要主动复用：E3 支撑路由分析，E1 和 E2 共用统计脚手架，A2 支撑 C1，D2 支撑 F11，A3 支撑部署中心。依赖方不能空等，等待期间先做基线和源码精读。 主题 A 有三个方向：A1 端到端免 NMS，A2 小目标自适应分配，A3 稀疏路由的导出与量化。共同目标是把新机制真正接入 YOLO-Master，而不是只做概念复述。

## Slide 11
THEME A / A1
MoE × End-to-End：现有 one-to-one 能否真正免 NMS？
核心问题
MultiTaskHead 已内置 one-to-many + one-to-one；还差训练、推理/导出与 NMS-free 基准闭环。
仓库切入 / 关键提醒
不要从零造 head：从 end2end=True、one2one 分支与 NMS 开关做 2×2 消融。
数据与环境
COCO / VisDrone 子集；单卡 3090/4090；延迟固定 batch=1。
风险 / 降级
若现有分支训练不稳，优先修损失/匹配与双分支协同，禁止重复实现同类 head。
P0｜复现当前 end2end/one2one 路径；建立 NMS on/off 的 mAP 与 CPU/GPU 延迟基线。
P1｜补齐可训练、可导出、可评测闭环；mAP 掉点 ≤2，且 CPU 延迟有可测改善。
P2｜扩展至 seg/pose，或解释 TaskRouter 与 one2one 分支旁路对 MoE 结论的影响。
六周路径
W1
基线/论文
W2
最小分支
W3
全量训练
W4
2×2 中期
W5
3 seed + PR
W6
结项答辩
交付物
端到端闭环修复 PR、2×2 消融矩阵、多 seed 报告。
验收线
现有分支可复现；P1 同时满足精度护栏、导出通过与 CPU 延迟改善。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
09
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/modules/multitask/head.py A1 的重点不是重新造一个检测头。当前 MultiTaskHead 已经有 one-to-many 和 one-to-one 分支，我们要回答的是：这条路径能否在训练、推理、导出和评测上真正闭环，并稳定关闭 NMS。实验要拆成 MoE 开关和 NMS 开关的二乘二矩阵。P0 先复现当前 end-to-end 路径，记录 mAP、CPU 和 GPU 延迟。P1 补齐可训练、可导出、可评测闭环，精度下降不超过两个点，并出现可测量的 CPU 延迟改善。P2 再扩展到 seg 或 pose，或者给出为什么 MoE 与 one-to-one 路由冲突的负结果。最终交付是闭环修复 PR、消融矩阵和多 seed 报告。

## Slide 12
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。 A2 是课题池里风险较低、成果比较直观的方向。核心做法是根据目标面积动态调整 IoU 分配阈值，让小目标得到更多有效正样本。P0 在 VisDrone 上跑通基线，并记录小、中、大目标分档 AP。P1 把面积阈值和放宽幅度接入 assigner，要求小目标 AP 至少提升一个点，并用三个 seed 证明不是随机波动。P2 可以扫描面积阈值和放宽幅度，画出参数曲线，或者扩展到 seg 和 pose。训练不稳定时采用 warmup 式渐进放宽。除了最终 AP，还必须记录每个 epoch 的小目标正样本数，因为这才是解释为什么涨点的关键证据。

## Slide 13
THEME A / A3
Export Gap：稀疏路由与 dense fallback 谁更端侧友好？
核心问题
eager 可稀疏，而 ONNX/TorchScript 采用 dense fallback；INT8 后精度、时延和专家选择差多少？
仓库切入 / 关键提醒
优先复用 export_capabilities、preflight 与 validation；把“导出后变密集”列为实验变量。
数据与环境
COCO val 5000 张；TensorRT + ONNX Runtime；可选 NCNN/RKNN。
风险 / 降级
若后端不支持稀疏语义，保留 dense fallback，测清 eager↔export 的计算与精度差。
P0｜复用现有导出检查，跑通 detect + ES-MoE/MoT 的 ONNX/TRT FP16 并校准精度。
P1｜至少两类路由模块完成 INT8 PTQ；记录 dense fallback 后的精度、延迟与模型尺寸。
P2｜补齐更多路由族；分析 FP32/INT8 专家选择一致率，并尝试 QAT 挽回精度。
六周路径
W1
导出排坑
W2
FP16/敏感度
W3
两族 INT8
W4
散点图中期
W5
五族/QAT
W6
白皮书
交付物
导出语义清单、量化表、路由一致率、fallback gap 白皮书。
验收线
有可复现 INT8 流水线，并完成至少两类路由模块的完整数据。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
11
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/modules/routing_protocol.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/utils/export_preflight.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/utils/export_validation.py A3 要研究的是 GPU 代码看起来稀疏，但导出到 ONNX、TensorRT 或 INT8 以后是否仍然稀疏。当前导出路径可能使用 dense fallback，所以不能只报告导出成功，还要测清语义和计算是否改变。P0 复用现有 preflight 和 validation，跑通 detect 加 ES-MoE 或 MoT 的 ONNX、TensorRT FP16，并校准导出前后精度。P1 至少完成两类路由模块的 INT8 PTQ，比较精度、时延和模型体积。P2 分析 FP32 与 INT8 的专家选择一致率，并尝试 QAT。即使某个后端不支持稀疏语义，也不算失败；只要诚实记录 dense fallback 带来的精度和计算差，就是有价值的结果。

## Slide 14
THEME B
开放世界
让检测器理解文本，并用基础模型造数据
01
B1 文本条件路由
02
B2 Grounded-SAM 2 数据引擎
12
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。
- 章节背景复用封面生成主视觉。 主题 B 有两个方向：一个让文本参与专家路由，一个用 Grounded-SAM 2 自动制造 detect 和 seg 数据。前者偏研究，后者偏数据工程。

## Slide 15
THEME B / B1
文本条件路由：让“查什么”决定“用哪个专家”
核心问题
文本嵌入能否参与路由，使新类别的语义直接影响 MoT / TaskRouter 的专家选择？
仓库切入 / 关键提醒
新增 aux loss 必须注册到 collect_aux_loss 白名单，否则会被静默跳过。
数据与环境
COCO base/new 约 48/17 类；算力中高，建议 A100 或 2×4090。
风险 / 降级
尺度失配时冻结视觉主干只训投影层；失败可降级为路由可解释性研究。
P0｜跑通轻量开放词汇基线：冻结 CLIP 文本编码器，与 yolo-master 视觉特征做最简对齐。
P1｜实现视觉 + 文本双条件路由；在 COCO base/new split 上取得非随机的新类 zero-shot AP。
P2｜与 Dynamic-DINO 的细粒度 MoE 思路对比，并解释文本语义→专家偏好的映射。
六周路径
W1
OVD 基线
W2
双输入原型
W3
base/new 训练
W4
路由热图
W5
消融 + PR
W6
论文级讨论
交付物
文本路由模块 PR、zero-shot AP、文本→专家可视化、设计文档。
验收线
new 类 AP 高于随机/封闭基线；消融证明文本条件有效。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
13
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。 B1 探索文本语义能否直接影响 MoT 或 TaskRouter 的专家选择。 P0 先冻结 CLIP 文本编码器，把类别名嵌入与 YOLO-Master 视觉特征做最简对齐。P1 实现视觉加文本的双条件路由，在 COCO base 和 new 类别划分上取得非随机的新类 zero-shot AP。 P2 再比较不同投影维度、不同路由融合方式，并分析文本语义到专家偏好的映射。这个题最容易踩的坑，是新增的辅助损失没有注册到 collect_aux_loss 白名单，训练曲线上看起来正常，实际上路由监督根本没有生效。若整体精度不理想，可以降级为路由可解释性研究，但仍然要有统计证据。

## Slide 16
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。 B2 的目标是用 Grounding DINO 加 SAM 2，为一个新的真实场景自动生成框和实例 mask，然后量化自动标注相对人工标注到底打几折。P0 至少完成两千张图的自动标注，并人工抽检三百张，统计 IoU、类别一致率和错误类型。P1 用自动标注数据训练 detect 加 seg 模型，与同规模人工标注或半人工修正版做对照，给出带置信区间的折扣系数。P2 进一步扫描人工修正比例，寻找成本和精度的拐点。场景建议选校园街景、共享单车或餐盘等容易采集、但又包含长尾和遮挡的方向。交付物不仅是模型，还包括数据集、转换工具和质量报告。

## Slide 17
THEME C
应用竞赛式
用真实榜单与真实行业数据交付可见成果
01
C1 VisDrone 擂台
02
C2 OBB × DOTA
03
C3 V-PEFT 工业缺陷
15
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。
- 章节背景复用封面生成主视觉。 主题 C 用真实榜单和真实行业数据驱动交付，包括 VisDrone 小目标擂台、统一 OBB 分支，以及工业缺陷的 V-PEFT 微调。

## Slide 18
THEME C / C1
VisDrone 擂台：在同一预算下只比“武器本身”
核心问题
ES-MoE、STAL、P2 高分辨率头与 Latent MoE，谁能在公平预算下稳定赢得小目标榜单？
仓库切入 / 关键提醒
以 README 的 ES-MoE-N 2.68M / 8.7G 为预算锚；统一 epoch、数据、增广与 10% held-out test。
数据与环境
统一 VisDrone2019-DET 镜像；单卡可参赛。
风险 / 降级
W4 允许一次“转会”；原武器的失败分析仍计入成果。
P0｜每组提交可复现的武器、训练配置与完整结果；榜单周更。
P1｜榜单前三名用多 seed 复核；均值最高且置信区间不重叠才是冠军。
P2｜冠军方案沉淀为官方 tutorial 与配置文件，附完整技术报告。
六周路径
W1
抽签/基线
W2
武器接入
W3
首轮榜单
W4
交流/转会
W5
多seed决赛
W6
冠军报告
交付物
周更榜单、各组配置 PR、冠军技术报告、官方 tutorial。
验收线
可复现是入场券；排名以多 seed 均值与置信区间裁决。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
16
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/README.md C1 的核心不是无限调参，而是建立公平竞赛。同一个 VisDrone 数据、相同 epoch、相同增广，并以 README 的 ES-MoE-N 参数量和计算量作为预算锚。不同组可以选择 ES-MoE、STAL、高分辨率检测头或 Latent MoE。 P0 是每组提交可复现的配置和完整结果，榜单每周更新。 P1 对前三名进行多 seed 复核，只有均值领先且置信区间不重叠才算冠军。 P2 把冠军方案沉淀为官方 tutorial 和配置。为了避免某组卡死，第四阶段允许一次转会，但原武器失败原因仍然要写入报告。

## Slide 19
THEME C / C2
OBB × DOTA：从兼容占位走向统一多任务分支
核心问题
仓库已有独立 OBB 实验能力，但 MultiTaskHead 将 obb 标为 compatibility-only；怎样补成可训练统一分支？
仓库切入 / 关键提醒
先区分独立 OBB 基线与 unified multitask OBB；不要把“已有 OBB”误报成零基础。
数据与环境
DOTA v1.0；裁剪与旋转框转换是关键；可降级 HRSC。
风险 / 降级
统一分支工程量过大时先用 HRSC/单类子集；联合训练崩溃则保留独立与统一单任务对照。
P0｜复现独立 OBB 基线；定位 compatibility-only 与 set_active_tasks 的边界并提交设计。
P1｜新增 unified multitask OBB 训练分支；在 DOTA/HRSC 上获得非平凡 mAP。
P2｜与 detect/seg/pose 联合训练，或完成 unified OBB × MoE 组合实验。
六周路径
W1
拒绝点/DOTA
W2
head/loss
W3
首个数字
W4
差距分析
W5
联合训练/PR
W6
目标合并
交付物
unified OBB PR、独立/统一基线、DOTA/HRSC 差距表。
验收线
训练曲线健康；统一分支显著高于随机，并与独立 OBB 基线同口径对照。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
17
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/README.md
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/modules/multitask/head.py C2 需要先澄清一个事实：仓库并不是完全没有 OBB，而是已有独立 OBB 能力，但在 MultiTaskHead 中仍然只是 compatibility-only。 P0 要复现独立 OBB 基线，定位 compatibility-only、任务注册和 set_active_tasks 的边界，形成设计文档。 P1 新增 unified multitask OBB 训练分支，并在 DOTA 或 HRSC 上获得非随机、训练曲线健康的 mAP。P2 再尝试与 detect、seg、pose 联合训练，或者组合 MoE。 最大风险在 DOTA 裁剪和旋转框转换，因此可以先用 HRSC 或单类子集。验收时必须把独立 OBB 和统一分支按同一口径对照，不能只展示一个孤立数字。

## Slide 20
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/vpeft/solver.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/utils/lora/planner.py C3 要展示 YOLO-Master 的 V-PEFT 和 PEFTPlanner 在小样本工业场景中的价值。 建议选 DeepPCB 和 NEU-DET 两个公开数据集。 P0 跑通 V-PEFT 全流程，并记录 AO、DCO、MIPR 等求解器选择、预算、目标模块和 LOVO 预测。 P1 比较 PEFT、全量微调以及冻结主干只训检测头，统一记录精度、可训练参数、显存和时长。 P2 绘制十、五十、一百和五百张样本下的小样本曲线，或者发现并修复 planner 的真实问题。 若 MIPR 缺少 OR-Tools，就按仓库提示切换 AO，并把 solver fallback 作为正式日志，而不是静默跳过。

## Slide 21
THEME D
大模型时代
复用现有 foundation stack，做冻结适配、蒸馏验证与路由 KD
01
D1 冻结 DINOv3
02
D2 Foundation 蒸馏
03
F11 路由蒸馏验证
19
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/foundation_distill_model.py 主题 D 不从零搭建基础模型，而是复用仓库现有 foundation stack，分别研究冻结特征适配、蒸馏能力复核和路由知识蒸馏。

## Slide 22
THEME D / D1
冻结 DINOv3 × LatentMixture：训练成本能降多少？
核心问题
不微调 foundation backbone，只训练 Latent MoE 适配与检测头，能保留多少精度？
仓库切入 / 关键提醒
复用 foundation/teachers 与预处理协议；latent aux 仍需显式加入 collect_aux_loss 的 include_kinds。
数据与环境
COCO + VisDrone 子集；复用 foundation teacher 管线；4090 级足够，需规划缓存磁盘。
风险 / 降级
缓存成本过高时先做 COCO-mini/VisDrone；三尺度对齐不稳时先固定单尺度接口。
P0｜复用 DINOv3 teacher adapter 抽特征，接 LatentMixture + 检测头，完成训练评测。
P1｜与同参数量从零训练检测器做精度/显存/时长对照，覆盖至少 2 个数据集。
P2｜显式注册 latent aux，扫描 balance/z-loss；或对比 DINOv3 与 SigLIP2 teacher。
六周路径
W1
特征管线
W2
适配头冒烟
W3
首数据集
W4
第二数据集
W5
尺寸/aux扫描
W6
性价比报告
交付物
训练配方 PR、三维对照、latent aux 消融与 include_kinds 修复。
验收线
至少 1 个数据集明确给出精度保留比例，且 GPU 时降低 ≥50%。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
20
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/tree/main/ultralytics/nn/foundation
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/modules/latent_mixture.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/modules/routing_protocol.py D1 要回答的是：不微调 foundation backbone，只训练 LatentMixture 适配层和检测头，能够保留多少精度，又能节省多少 GPU 时间。 P0 复用 DINOv3 teacher adapter 抽取特征，接入 LatentMixture 和检测头，跑通训练评测。 P1 与同参数量、从零训练的检测器，在至少两个数据集上比较精度、显存和时长。 P2 显式注册 latent 辅助损失，扫描 balance 或 z-loss，或者比较 DINOv3 与 SigLIP2。 验收至少要在一个数据集上给出明确的精度保留比例，并证明 GPU 时间降低百分之五十以上。缓存开销过大时，先降到 COCO-mini 或 VisDrone 子集。

## Slide 23
THEME D / D2
Foundation 蒸馏现状验证：把已实现能力跑出可信结论
核心问题
现有模型已覆盖 DINOv3/SigLIP2、多尺度、语义与路由 KD；哪些组合在同预算下真正有效？
仓库切入 / 关键提醒
不再从零实现：先做配置—代码—测试清单，再围绕现有 Foundation 功能做最小消融矩阵。
数据与环境
COCO/COCO-mini；单卡起步；teacher 缓存与在线推理分别计时。
风险 / 降级
组合爆炸时锁定 DINOv3 P4 单教师；|ΔmAP|<0.3 且 CI 含 0 判 no-go。
P0｜跑通当前 foundation distill 路径；核对 teacher、tap、projector、loss 与日志。
P1｜DINOv3/SigLIP2 或 P4/multiscale 完成 2×2 中至少 3 格，同预算对照。
P2｜扩展 semantic/multi-teacher，或提交配置/测试 bugfix 与 go/no-go 建议。
六周路径
W1
文献/设计
W2
单stage原型
W3
首轮对照
W4
诚实中期
W5
来源/原因
W6
立项建议
交付物
HEAD 能力地图、复现实验、消融表、配置/测试 PR 与 go/no-go。
验收线
每个结论映射现有 config+code；无混杂变量；负结果必须有证据。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
21
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/foundation_distill_model.py D2 的任务是把仓库已经实现的 DINOv3、SigLIP2、多尺度、语义和路由蒸馏能力，跑出可信结论。第一步不是写新代码，而是建立配置、代码和测试的能力地图。 P0 跑通当前 foundation distill 路径，核对 teacher、特征 tap、projector、loss 和日志。 P1 选择 teacher 类型或者 P4 与 multiscale 形成二乘二矩阵，至少完成三个格子，并保证预算和增广一致。P2 可以扩展 semantic 或 multi-teacher，或者提交配置和测试修复。组合太多时锁定 DINOv3 的 P4 单教师。若多 seed 下变化小于零点三 mAP 且置信区间包含零，就明确给出 no-go，而不是强行解释成有效。

## Slide 24
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/foundation_distill_model.py F11 关注 foundation teacher 对路由器的知识蒸馏。当前代码已经包含 FoundationTeacherRouter 和 routing KD，因此目标是验证机制，而不是从零实现。 P0 跑通 foundation router distill，确认 teacher router、温度、损失权重和日志真实生效。 P1 做路由 KD 开关的三 seed 对照，同时报告 mAP、路由一致率、路由熵和专家负载。 P2 可以比较 DINOv3 与 SigLIP2，或者探索跨任务泛化。若任务精度不涨，也不能只报负结果； 需要证明路由行为是否发生了变化，以及变化为什么没有转化为任务收益。扩展到 MoT 或 TaskRouter 属于新设计，必须单独标注。

## Slide 25
THEME E
社区影响力
把研究结果沉淀为工具、基准与可视化资产
01
E1 ES-MoE 工具包
02
E2 涨点打假
03
E3 MoE 透视镜
23
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。
- 章节背景复用封面生成主视觉。

## Slide 26
THEME E / E1
ES-MoE 工具包：把“民间涨点”做成官方能力
核心问题
能否在严格预算与多 seed 下选出真最优模块，并三行代码接入多代 Ultralytics？
仓库切入 / 关键提醒
插件化最大难点不是打包，而是让宿主项目正确接收 collect_aux_loss。
数据与环境
COCO 为主；算力需求高，建议 2–4 卡并与 E2 共享排期。
风险 / 降级
算力不足缩到两代+单主干；工程过大则先做仓库内独立模块。
P0｜以 README 的 ES-MoE-N（2.68M/8.7G/.427）为锚，3 seed 复核硬件与评测口径。
P1｜完成 pip/配置注入式插件，兼容 YOLOv8 / YOLO11 / YOLOv12，提供 README + Colab。
P2｜发布 PyPI/独立包，产出中英教程，并根据首轮社区反馈迭代。
六周路径
W1
评测脚手架
W2
五代复测
W3
选型/API
W4
v8 demo
W5
三代兼容
W6
博客/发布
交付物
插件包、多 seed 消融表、README/Colab、教程博客。
验收线
官方基线可复现；三代主干零报错，插件相对 baseline 的 3 seed 区间不重叠。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
24
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/README.md E1 要把社区中单 seed 的‘民间涨点’做成官方、严谨、可复用的能力。P0 以 README 的 ES-MoE-N 数字为锚，在统一硬件和评测口径下做三个 seed 的复核。P1 完成 pip 或配置注入式插件，兼容 YOLOv8、YOLO11 和 YOLOv12，并提供 README 与 Colab。插件化最大的难点不是打包，而是让宿主项目正确接收 collect_aux_loss，不能只把模块复制过去。P2 再发布 PyPI 或独立包，产出中英文教程，并根据首轮社区反馈迭代。算力不足时，可以缩到两代和单主干，但必须明确局限。

## Slide 27
THEME E / E2
“涨点打假”基准：把单 seed 神话变成统计结论
核心问题
社区流行注意力、融合、卷积与 ES-MoE 模块，哪些真涨、哪些只是随机噪声？
仓库切入 / 关键提醒
报告中的每个“显著提升”都必须有配对检验数字；措辞限定在复现条件下。
数据与环境
COCO 或明示局限的统一小基准；每配置 ≥3 seed。
风险 / 降级
优先选有官方实现的模块；报告对事不对人，明确复现边界。
P0｜搭建固定 seed、统一预算与自动统计脚手架；复测 3 个流行模块。
P1｜扩展至 6–8 个模块，给出真涨 / 噪声级 / 需更多证据的分级结论。
P2｜发布报告，并加入同 FLOPs 的预算公平对照。
六周路径
W1
清单/脚手架
W2
首批3个
W3
首批判读
W4
中期/扩容
W5
全量复测
W6
公开发布
交付物
统计评测脚手架 PR、模块×seed 大表、分级结论报告。
验收线
每个结论都有配对 t 检验或 bootstrap CI 支撑。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
25
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。 E2 不是针对作者，而是针对不严谨的实验方法。我们要在固定 seed、统一预算、统一数据和增广下，复测注意力、特征融合、卷积变体以及 ES-MoE。P0 先搭建自动统计脚手架并完成三个模块。P1 扩展到六到八个模块，给出真涨、噪声级和需要更多证据三类结论。P2 增加同 FLOPs 的预算公平对照并公开报告。报告里每一句‘显著提升’都必须附配对 t 检验或者 bootstrap 置信区间，并限定为‘在本次复现条件下’。优先选择有官方实现的模块，避免把大量时间耗在猜测不完整的社区代码上。

## Slide 28
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/modules/moe/diagnostics.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/utils/routing_interpreter.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/ultralytics/nn/modules/routing_protocol.py E3 不需要从零发明 diagnostics，而是把仓库已有的 hooks、routing snapshot 和解释器扩展为统一 schema。 P0 至少支持 MoE、MoT 和 Latent 的路由日志与静态图，采集专家负载、路由熵和混合权重，并明确提示 latent aux 是否生效。 P1 接入 TensorBoard、W&B 或实时面板，要求至少覆盖三类路由模块，训练减速低于百分之十。 P2 做 token 路由与原图空间区域的热图叠加，并产出两分钟演示。若五族字段无法一次统一，可以先交付三类，但必须把缺口写入 schema 文档。这个工具会直接服务 B1、D1、A3 和新的 WebUI。

## Slide 29
THEME F
开源工程化
连接成训练、推理、部署一体化工作台
01
F1 Studio Core
02
F2 TrainOps
03
F3 DeployOps
27
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/app.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md 主题 F 共建一个训练、推理和部署一体化的 YOLO-Master Studio，拆成平台内核、训练中心和部署中心三个工作包。它们不是三套互不相干的 WebUI。

## Slide 30
THEME F / F1
YOLO-Master Studio：把推理 Demo 升级成任务工作台
核心问题
app.py 已覆盖五类单图推理；Agent Skill 已有异步提交、状态与取消，课题重点是产品化衔接。
仓库切入 / 关键提醒
复用 policy.async、yolo.job.status/cancel、progress.jsonl；WebUI 不再自建第二套执行器。
数据与环境
Gradio 优先；coco8 / 样例图；CPU 可冒烟，单 GPU 做完整演示。
风险 / 降级
当前终态主要按 PID 存活判断；需用 manifest/结果区分 succeeded / failed / cancelled。
P0｜保留现有推理；新增 Jobs 页，接入 doctor + predict 的提交、状态、日志与产物。
P1｜修正异步终态语义；补 job list、取消/超时、路径白名单与批量图片/视频推理。
P2｜接入 E3 路由诊断/多模态面板；可选 FastAPI + React 前后端分离。
六周路径
W1
async 考古
W2
Jobs 适配
W3
推理/状态
W4
失败/取消
W5
测试 + PR
W6
文档/答辩
交付物
Studio PR、异步任务适配与终态修复、端到端测试、2 分钟演示视频。
验收线
P0 跑通 doctor + predict；P1 区分成功/失败/取消，重启后任务与产物可追溯。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
28
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/app.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/async_jobs.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/job_handlers.py F1 从现有 app.py 出发。当前 Gradio 页面主要承担推理展示，而 Agent Skill 已经提供结构化任务接口，所以正确做法不是在 WebUI 里复制训练和导出逻辑，而是让页面只负责提交、观察和管理任务，执行统一交给 dispatcher。 P0 保留现有推理能力，新增任务列表、状态、日志和产物页，并接入 predict 与 system doctor。 P1 统一 train、val、predict 和 export 的任务协议，支持取消、超时、路径白名单和批量推理。 P2 再接入 E3 路由诊断，或者做 FastAPI 与 React 分离。安全底线是禁止任意 shell，只允许白名单模型和数据根目录。

## Slide 31
THEME F / F2
训练中心：从参数填表到可复现实验
核心问题
训练参数、GPU 资源与长任务生命周期必须在 WebUI 中可控，不能只把 CLI 表单化。
仓库切入 / 关键提醒
复用 yolo.train/val、pipeline.experiment 与 progress.jsonl；F2 只负责训练资源与实验。
数据与环境
coco8 / COCO-mini；单卡优先；W1 登记每组 GPU 时段与并发上限。
风险 / 降级
现有 async 可并发启动多任务；P1 补单 GPU lease / 排队与 backpressure，避免显存争抢。
P0｜可视化填写训练参数、预览 request；跑通 coco8 1 epoch，并实时展示进度。
P1｜支持停止/续训、曲线、显存、checkpoint；实现单 GPU 独占队列与双实验对比。
P2｜扩展多 GPU 调度，或增加 V-PEFT / 全量微调对比面板。
六周路径
W1
参数契约
W2
表单/dry-run
W3
任务队列
W4
曲线/续训
W5
GPU lease
W6
PR/演示
交付物
Train 页、GPU lease / 队列、任务状态存储、可复现实验包与自动化测试。
验收线
P0 完成真实训练；P1 并发提交不抢卡，UI 重启后可恢复任务与复现证据。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
29
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/async_jobs.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/job_handlers.py F2 要把训练从一次性的命令行操作，变成可追踪、可恢复的实验任务。 P0 提供模型、数据、epochs、imgsz、batch 和 device 等表单，先预览结构化 request，再跑通 coco128 一个 epoch，并实时显示进度。 P1 支持停止和续训、训练曲线、显存监控、checkpoint 管理、两次实验对比以及复现包导出。 P2 扩展到多 GPU 调度，或者增加 V-PEFT 与全量微调对比。实现上复用 yolo.train、pipeline experiment、progress.jsonl 和 skill manifest。 GPU 任务必须走独占队列，状态要落盘；验收要求连续三个任务运行后，即使 UI 重启，request hash、日志、manifest 和权重仍然可查。

## Slide 32
THEME F / F3
部署中心：导出、量化与 Benchmark 向导
核心问题
导出前先说明支持/拒绝与 sparse/dense fallback，再用同口径比较精度、时延和体积。
仓库切入 / 关键提醒
复用 export_preflight、能力矩阵与 yolo.export；A3 研究 Export Gap，F3 负责向导与结果固化。
数据与环境
ONNX Runtime 必做；有 NVIDIA 环境再做 TensorRT；COCO val 子集校准。
风险 / 降级
无 TensorRT 时仍须完成 ONNX Runtime 静态 INT8 PTQ；硬件专用结果只在对应运行时发布。
P0｜选择 checkpoint/后端，运行 strict preflight；展示拒绝/fallback 并导出 ONNX FP32。
P1｜ONNX Runtime INT8 PTQ 必做；有 NVIDIA 再补 TensorRT FP16/INT8 与同口径对比。
P2｜尝试 QAT、远端设备插件，或把 A3 的路由一致率分析接入面板。
六周路径
W1
能力矩阵
W2
ONNX 导出
W3
benchmark
W4
INT8/TRT
W5
护栏/测试
W6
PR/报告
交付物
Deploy 页、preflight 报告、产物/benchmark 表与自动化测试。
验收线
无效组合预检拒绝；FP32/INT8 同样本比较，产物记录源权重、后端、校准集与 checksum。
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
30
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/docs/en/guides/yolo26-mixture-compatibility.md F3 要把复杂的导出过程做成带护栏的向导。用户选择 checkpoint 和后端后，系统先运行 preflight，明确展示支持、拒绝以及 sparse 到 dense 的 fallback，再允许执行导出。 P0 完成 ONNX FP32 和 FP16。 P1 在硬件条件允许时完成 TensorRT FP16 和 INT8 PTQ，并按同一数据口径比较精度、时延、体积，同时记录产物校验和。 P2 可以尝试 QAT、远端设备插件，或者接入 A3 的路由一致率分析。没有 TensorRT 或 INT8 环境时，可以降级 ONNX Runtime，但绝不能伪造结果。每个产物必须记录源权重、配置、后端、校准数据和 checksum。

## Slide 33
WEBUI WORK PACKAGES
不是三套 WebUI，而是一个平台的三个工作包
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
31
F1
平台内核
job adapter / 推理 / 模型资产
F2
训练中心
配置 / 队列 / 进度 / 续训
F3
部署中心
预检 / 导出 / 量化 / benchmark
共享接口必须在 8.24 锁定
✓
Request JSON + request_id + profile/model/data
✓
policy.async + yolo.job.status / yolo.job.cancel
✓
progress.jsonl + skill_manifest.json + bounded logs
✓
路径白名单 + 脱敏 + 禁止任意 shell
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/async_jobs.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/job_handlers.py F3 要把复杂的导出过程做成带护栏的向导。用户选择 checkpoint 和后端后，系统先运行 preflight，明确展示支持、拒绝以及 sparse 到 dense 的 fallback，再允许执行导出。 P0 完成 ONNX FP32 和 FP16。 P1 在硬件条件允许时完成 TensorRT FP16 和 INT8 PTQ，并按同一数据口径比较精度、时延、体积，同时记录产物校验和。 P2 可以尝试 QAT、远端设备插件，或者接入 A3 的路由一致率分析。没有 TensorRT 或 INT8 环境时，可以降级 ONNX Runtime，但绝不能伪造结果。每个产物必须记录源权重、配置、后端、校准数据和 checksum。

## Slide 34
STUDIO ARCHITECTURE
Studio 不重写训练引擎，只补齐产品编排层
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
32
01 WebUI Shell
Gradio：Home / Train / Predict / Deploy / Jobs
02 Request Gateway
JSON schema / dry-run / request_id / 路径白名单
03 Agent Dispatcher
yolo.train / val / predict / export / benchmark / doctor
04 Async Jobs
policy.async + status/cancel；补终态语义与 GPU lease
05 Evidence Stream
progress.jsonl + stdout/stderr + metrics + recovery
06 Artifact Registry
skill_manifest + checkpoints + exports + checksum
统一 smoke：doctor → coco8 train → predict → preflight → ONNX/INT8 → benchmark
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/app.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/async_jobs.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/runtime/cli/job_handlers.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/docs/en/guides/yolo26-mixture-compatibility.md

## Slide 35
DEPENDENCIES
课题联动的价值，是把一次开发变成多组共同基础设施
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
33
E3 → F1
路由诊断 schema 与空间热图直接进入 Studio 推理分析面板
E1 ↔ E2
共享多 seed 统计脚手架、GPU 排期与 ES-MoE 复测数据
A2 → C1
STAL 是擂台合法武器；A2 组可直接提供实现与参数经验
D2 → F11
现有 Foundation 蒸馏基线与 teacher adapter 直接支撑路由 KD
B2 → C1
自动标注数据可成为擂台加赛数据集，验证噪声鲁棒性
A3 → F3
量化、fallback 与导出实验沉淀为 DeployOps 的预检与 benchmark 工作流
公共执行底座：Agent Skill → F1/F2/F3；WebUI 不直接拼接 shell 命令。
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/docs/en/guides/yolo26-mixture-compatibility.md 课题联动不是额外负担，而是减少重复工作的办法。 E3 的路由 schema 和热图直接进入 F1 的推理分析面板。E1 与 E2 共享多 seed 统计脚手架、GPU 排期和 ES-MoE 数据。A2 的 STAL 可以作为 C1 擂台武器。D2 的 foundation 蒸馏基线支撑 F11。B2 的自动标注数据可以成为 C1 的加赛数据。A3 的量化与 fallback 经验则沉淀到 F3 的 preflight 和 benchmark。所有 WebUI 任务共用 Agent Skill 作为执行底座，禁止各组分别拼接命令。

## Slide 36
TOPIC SELECTION
A–E 看矩阵；F 组三题按“一个平台、三个工作包”组队
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
34
课题
主能力
算力
研究不确定性
最适合
A1
端到端闭环 / 分配
中
高
算法研究型
A2
标签分配
低–中
低
稳健涨点型
A3
部署 / 量化
中
中
端侧工程型
B1
开放词汇 / 路由
高
高
前沿研究型
B2
数据闭环
中
中
数据工程型
C1
公平竞赛 / 调参
低–中
中
竞赛协作型
C2
unified OBB 分支
中
中–高
强工程型
C3
PEFT / 工业
低
低–中
应用落地型
D1
基础模型适配
中
中
性价比研究型
D2
蒸馏验证 / 消融
中
中
实验复核型
F11
路由 KD 验证
中–高
中
机制验证型
E1
插件 / 社区
高
中
开源产品型
E2
统计复测
高
中
严谨评测型
E3
诊断 / 可视化
低
低–中
工程展示型
短周期优先：A2/A3/C3/E3/F1；F2/F3 仅在 GPU 与后端环境齐备后开放。
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/app.py
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master/blob/main/agent/SKILL.md 这张表不是排名，而是帮助大家做匹配。 算法研究型可以优先看 A1 和 B1；希望稳健涨点、算力有限，可以看 A2；端侧和部署同学适合 A3 或 F3；数据工程同学适合 B2；强工程同学可以挑战 C2；工业落地适合 C3；基础模型方向看 D1、D2 和 F11；开源产品方向看 E1、E3 和 F1。需要注意，算力高往往来自多 seed 和多模型，不只是单次显存。短周期优先开放 A2、A3、C3、E3 和 F1。F2 与 F3 只有在 GPU、后端环境和平台接口确认后才正式开放。F 组三题必须以一个平台、三个工作包的方式组队。

## Slide 37
ACCEPTANCE REDLINES
提交开题与结项前，只检查这七件事
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
35
01 复现命令与配置文件路径齐全
02 基线固定到 tag/commit；禁止只写 main/HEAD
03 “提升/下降”有 ≥3 seed，或明确声明单 seed 局限
04 对照实验预算、数据、增广与评测口径一致
05 负结果预先有判读标准，结论有原因证据链
06 PR 描述包含：改动摘要 / 测试证据 / 消融数据 / 已知局限
07 README 与源码成熟度差异已标注；禁止沿用历史行号和旧能力判断
Notes: [Sources]
- https://github.com/Tencent/YOLO-Master 提交开题和结项前，只检查七件事。 第一，复现命令和配置路径齐全。 第二，基线固定到明确的 tag 或 commit，不能只写 main。 第三，提升和下降有至少三个 seed，或者明确单 seed 局限。 第四，对照实验的预算、数据、增广和评测口径一致。 第五，负结果提前设定判读标准，并有原因证据链。 第六，PR 描述包含改动摘要、测试证据、消融数据和已知局限。 第七，README 与源码成熟度差异已经标注，历史行号和旧结论必须重新核对。 少任何一项，都不算完整交付。

## Slide 38
TOPIC MATCHING
选题分两阶段：个人报三志愿，组队后锁定一主一备
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
36
个人填报
提交第1/第2/第3志愿；同步登记技能、每周投入、GPU与数据条件。
导师撮合
综合志愿顺序、技能匹配、课题容量、算力资源和团队结构进行撮合。
团队确认
每组锁定1个主选 + 1个备选/降级方向；明确Owner、成员与分工。
准入准备
登记tag/commit、P0验收线、复现命令、GPU时段和数据路径。
正式开题
8.24准入通过后启动完整实验；未通过则切备选或降级。
结项验收
9.13–9.14按P0/P1/P2内部技术分级验收；官方等级以计划评审为准。
原则：尊重志愿，但不按“先到先得”机械分配；避免同题拥挤与公共课题无人负责。
Notes: [Sources]
- YOLO-Master 课题组内部选题机制，2026-08-21。
- 用户确认的个人三志愿、团队一主一备与 8.24 准入规则。 选题分成两个阶段。个人先提交第一、第二、第三志愿，同时登记技能、每周投入、GPU 和数据条件。 导师根据志愿顺序、技能匹配、课题容量、算力和团队结构进行撮合，不按先到先得机械分配。组队后，每组锁定一个主选和一个备选或者降级方向，并明确 Owner 和分工。随后登记代码版本、P0 验收线、复现命令、GPU 时段和数据路径。八月二十四日准入通过后，主选题进入完整实验；未通过就切备选或缩小范围。 九月十三到十四日按内部 P0、P1、P2 验收，官方等级仍以计划评审为准。

## Slide 39
8.24 ADMISSION GATE
8.24 检查的是能否开工，不是最终是否结项
腾讯犀牛鸟开源人才计划 · YOLO-Master
37
01 Owner、成员与职责已确认；主选和备选均可落地
02 固定 tag/commit；环境可启动，数据样例可读取
03 baseline 或最小代码链路可执行，并留存日志/测试结果
04 GPU时段、P0指标、复现命令与失败降级方案已登记
05 通过：主选课题正式进入全量实验
06 条件通过：限时补齐缺项，先按缩小范围启动
07 未通过：切换备选课题，或降低数据/模型/任务范围
Notes: [Sources]
- YOLO-Master 课题组内部准入机制，2026-08-21。
- https://github.com/Tencent/OpenSourceTalent/issues/55 八月二十四日检查的是能不能开工，不是最终能不能结项。第一，Owner、成员和职责确认，主选与备选都可落地。第二，固定代码版本，环境能启动，数据样例能读取。第三，baseline 或最小代码链路能够执行，并保留日志或测试结果。第四，GPU 时段、P0 指标、复现命令和失败降级方案已经登记。检查结果有三种：通过，主选题进入全量实验；条件通过，限时补齐缺项并先缩小范围；未通过，切换备选题，或者降低数据、模型和任务范围。这个门禁的目的是避免大家用一周时间才发现环境或资源根本不成立。

## Slide 40
NEXT STEP
选一个真问题，
交付一条可复现的证据链
散会前完成
① 确认 Owner 与主/备选题 ② 记录 tag/commit、GPU、数据 ③ 约定 8.24 冒烟证据
YOLO-Master · 8.21 筹备会 → 9.14 结项
38
Notes: [Sources]
- 用户提供的《yolo-master 实战课题任务书（细化版 · 全 14 课题）》，2026-08-20。
- 结尾背景复用封面生成主视觉。 最后请大家记住，我们不是为了占一个听起来最前沿的题目，而是要选一个真实问题，交付一条可复现的证据链。散会前完成三件事：确认 Owner 和主备选题；记录 tag 或 commit、GPU 和数据；约定八月二十四日要提交的冒烟证据。之后所有讨论都围绕可运行代码、可比较数字和可评审产物展开。谢谢大家，接下来进入志愿登记和现场答疑。

## Slide 41
NEXT STEP
Thanks
YOLO-Master · 8.21 筹备会 → 9.14 结项
38
【第一步】本周内完成三件事：(大家注意修改群名称中带上GitHub ID以便交流协作)
加入会议：08月21日 20:00 首次全员线上会，讲解任务与课题池，务必出席；
跑通基线：按 README 搭好环境，跑通 detect / seg / pose 任一任务训练；
填写志愿：会后 24h 内在共享表格填课题志愿。
【日常节奏】每周一在群里发"上周进展 + 本周计划 + 卡点"三段式打卡；每周 1-2 次线上答疑；每双周交一次阶段详报（模板会上发）。导师每天 22:00 前后集中回复群内问题，急事可 @班长(tomlrh)。
【组织】将选 1 名班长协助管理，各组设 1 名 Owner。表现优秀的同学有机会获得导师提名与主办方礼品激励